## タスク
【残タスク】
| No | 日付 | 内容 | 対応日
| 1 | 2026-05-16 | 日付の初期値をsysdate | 2026-05-16
| 2 | 2026-05-16 | 検索機能が上 | 2026-05-16
| 3 | 2026-05-16 | 価格&日付は、通常とセールの２つにする | 2026-05-24
| 4 | 2026-05-16 | 検索項目も入力サポート機能を入れる | 2026-05-24
| 5 | 2026-05-24 | id / createdAt/updatedAt / createdBy/updatedBy追加。 | 2026-05-25
| 6 | 2026-05-25 | Node.js、ESLintの対応をしたい | 2026-05-25
| 7 | 2026-05-24 | 一覧から遷移する編集画面について、新規登録画面のレイアウトに合わせてほしい | 2026-06-07
| 8 | 2026-05-24 | 【重要⑤】削除機能注意 | 2026-06-13
| 9 | 2026-05-24 | 商品名正規化 | － | まずは実装対応せずに、入力ルールを決めることで対応
| 10 | 2026-05-24 | データ構造整理 | 2026-06-07
| 11 | 2026-06-13 | 一覧画面から、仕様と容量を削除 店舗追加後、入力した検索部分に戻る | 2026-06-27
| 12 | 2026-05-24 | Firebase移行(共有利用） | 2026-07-05 | ←次回は共有化から対応（2026/6/27終了時メモ）
| 13 | 2026-07-05 | STEP1（今回） Firebaseに接続できるようにする firebase.js を本物の実装にする Firestoreに接続する 動作確認 | 2026-07-05
| 14 | 2026-07-05 | STEP2 データを読む 起動時だけ Firestore ↓ データ取得 ↓ 画面表示 ここまで確認します。 |  | 2026/8/22 「Firestoreに接続して、データを読み込める」まで完了。次は「storage.js の保存処理をFirestoreに切り替える」
| 15 | 2026-07-05 | STEP3 登録 商品登録 ↓ Firestore保存 ↓ 画面更新
| 16 | 2026-07-05 | STEP4 編集 ↓ Firestore更新 ↓ 画面更新
| 17 | 2026-07-05 | STEP5 削除 ↓ Firestore削除 ↓ 画面更新
| 18 | 2026-07-05 | STEP6（最後） storage.js を卒業します。 つまり localStorage を完全に無くします。
| 19 | 2026-07-05 | 初回だけまとめて投入できる仕組み importToFirebase.js というファイルを作り、 node importToFirebase.js を1回実行するだけ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【Firebase】
◆データベース
左メニュー＞DatabaseとStorage＞Firestore
【localStorage】
chromeF12＞コンソールで実行
◆ローカルデータ確認
localStorage.getItem("dailyPriceRecords");
◆ローカルデータ削除
localStorage.removeItem("dailyPriceRecords");
◆ローカルデータをクリップボードにcopy
copy(localStorage.getItem("dailyPriceRecords"))

## メモ
【メモ】
| No | 概要 | 内容
| 1 | Codexに毎回これを入れると安定します。 | コードの可読性を重視してください。 大規模リファクタは避け、 既存構造を活かしながら段階的に変更してください。 モバイルファースト前提です。
|  | データ構造最適化（最後） | 現在 records に全情報を保持しています。 将来的に価格履歴・店舗比較・最安値管理をしやすくするため、 products と prices に分離したいです。 # 現状 records = [ { id, productName, category, spec, volume, storeName, price, date } ] # 新構造 products = [ { id, name, category, spec, volume } ] prices = [ { id, productId, storeName, price, date } ] # 要件 * migration 処理追加 * localStorage互換維持 * 既存UIは極力維持 * helper関数追加 * 商品検索が壊れないように * 段階的移行

## Sheet1
①1円あたりの容量を追加したい。例えば「通常最安 300円（2.73/円）スギ」とか？
表記方法はアドバイスが欲しい。
②不要
③1円あたりの容量を追加したい。例えば「セール最安 198円（x.xx/円）スギ、ぱぱす」とか？
④不要
⑤不要（①へ追記するため）
⑥1円あたりの容量を追加したい。また日付はYYYY/MM/DDのまま表示させたい。例えば下記とか？
表記方法はアドバイスが欲しい。
スギ 通常300円（2.73/円）2026/6/27
セール198円（x.xx/円）2026/6/27
ウエルシア 通常320円（x.xx/円）2026/6/27
②
③
④
⑤
⑥
①